## 钗头凤自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 新排剧目《钗头凤》
主管预算部门 |  | 天津北方演艺集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津市评剧白派剧团
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：保质保量完成排练演出计划。目标2：增加“白派”艺术新的剧目，使“白派”评剧艺术得到传承与发展。目标3：提高我团的艺术水平，丰富人民群众的文化生活。 |  |  | 当年投入，当年产出，按时完成了既定目标，该剧上演后受到观众的热烈反响和欢迎，观众的满意度较高，对于传承和发展评剧“白派”艺术产生了较好的社会效果。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 100万 | 100万 | 100万 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 100万 | 100万 | 100万 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 演出总场次 | 8-10场 | 1场 |  | 10 | 9 | 因疫情原因当年演出1场，预计2023年演出完成10场
|  | 质量指标 | 演出上座率 | ≥80% | 85% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 在计划内完成项目排演 | 当年完成首演 |  | 15 | 14 | 因疫情原因当年演出1场，预计2023年演出完成10场
|  | 成本指标 | 项目实际成本 | ≤100万 | 100万 |  | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 预计演出8-10场 | 演出8-10场 | 演出1场 |  | 10 | 8 | 因疫情原因当年演出1场，预计2023年演出完成10场
|  | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 使百姓的生活更加丰富多彩 | 完成目标值 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 传播推广中华戏曲文化 | 传播推广中华戏曲文化 | 完成目标值 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度达90%以上 | ≥95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 尹欣玉 |  | 财务主管 |  |  | 天津市评剧白派剧团财务室
| 张丽 |  | 艺术室 |  |  | 天津市评剧白派剧团艺术室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日