## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津科技馆2022年免费开放项目（中央专款）
主管预算部门 |  | 天津科学技术馆 |  | 项目实施单位 | 天津科学技术馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过对科技馆展区及展品进行设计、改造，更新展厅演示内容，保障科技馆的正常运营，以增加对科技馆事业发展的支撑能力。 |  |  | 通过对科技馆展品进行改造，更新了展厅演示内容，保障了科技馆的正常运营，增加了对科技馆事业发展的支撑能力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 221 | 221 | 221 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 221 | 221 | 221 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造及制作新展品件数 | ≥12件 | =14件 | 3 | 3
|  |  | 完成对新展区的内容设计个数 | =1个 | 0 | 3 | 0 | 根据整体计划，调整掉该项目
|  |  | 更新梦幻剧场影片套数 | =1套 | 0 | 3 | 0 | 根据整体计划，调整掉该项目
|  |  | 清洗空调通风系统平米数 | ≤5000平方米 | 5000平方米 | 3 | 3
|  |  | 开发科普资源套数 | ≥1套 | 2套 | 3 | 3
|  |  | 维护信息服务平台套数 | =1套 | =1套 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 改造及制作新展品完成率 | ≥95% | 100% | 3 | 3
|  |  | 新展区内容设计完成率 | ≤60% | 0 | 2 | 0 | 根据整体计划，调整掉该项目
|  |  | 更新梦幻剧场影片完成率 | ≥95% | 0 | 2 | 0 | 根据整体计划，调整掉该项目
|  |  | 清洗空调通风系统完成率 | ≥95% | 100% | 3 | 3
|  |  | 开发科普资源完成率 | ≥95% | 100% | 3 | 3
|  |  | 维护信息服务平台完成率 | ≥95% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 项目工期完成率 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 系统设施运行维护费 | =221万元 | 221万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展厅运转受益人民群众 | ≥30万人次 | 16.6万人次 | 20 | 11 | 因受疫情影响全年闭馆天数为211天，比正常开馆天数少40%，且每天限流2000人。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众评议满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 81