## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津科技馆2022年免费开放项目（中央专款）
主管预算部门 |  | 天津科学技术馆 |  | 项目实施单位 | 天津科学技术馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标2:提高物业管理水平、安保服务质量、劳务派遣人员服务水平等，向观众提供更安全、舒适的参观环境，提供更加人性化的服务水平。,目标3:对天津科技馆的展区进行改造，对各大系统及设施进行维护提升，保障科技馆的正常运营，以增加对科技馆事业发展的展教水平和支撑能力。,目标1:支付天津科技馆2021年以前免费开放项目尾款，保证项目顺利结项。 |  |  | （1）完成了以前年度项目尾款的支付。 （2）完成了相关物业、安保、供冷供暖的服务，向观众提供了更加人性化的环境。按时支付劳务派遣人员工资。 （3）完成了中医药展区的建设，对展品进行了维护提升并制作了部分新展品。对3个系统进行了提升改造。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 661 | 661 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 | 0 | 661 | 661 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支付以前免费开放项目尾款 | ≥10个 | 10个 | 3 | 3
|  |  | 物业安保服务人数 | ≤81人 | 72人 | 3 | 3
|  |  | 保障劳务派遣人员 | ≤28人 | 20人 | 3 | 3
|  |  | 部分功能用房改造提升 | ＝1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 改造室外环境 | ＝1项 | 0项 | 3 | 0 | 根据馆内建设实际情况，该项目调整。
|  |  | 完成建设新展区 | ＝1个 | 1个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 支付完成率 | ≤100百分比 | 100百分比 | 3 | 3
|  |  | 物业服务完成率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  |  | 安保服务完成率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  |  | 保障供冷供热完成率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  |  | 部分功能用房改造完成率 | ≥95百分比 | 50百分比 | 2 | 1.05 | 依据合同，该项目于2023年完成。2022年支付了合同金额的50%。
|  |  | 改造室外环境完成率 | ≥95百分比 | 0百分比 | 2 | 0 | 根据馆内建设实际情况，该项目调整。
|  |  | 完成建设新展区完成率 | ≥95百分比 | 95百分比 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 按合同实施率 | ≥95百分比 | 95百分比 | 3 | 3
|  |  | 物业服务时间 | ≤12个月 | 12个月 | 2 | 2
|  |  | 安保服务时间 | ≤12个月 | 12个月 | 2 | 2
|  |  | 保障供冷供热时间 | ≤8个月 | 8个月 | 2 | 2
|  |  | 项目按计划开工率 | ≥90百分比 | 90百分比 | 2 | 2
|  |  | 项目工期完成率 | ≥90百分比 | 90百分比 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 按照合同执行率 | ≥95百分比 | 95百分比 | 2 | 2
|  |  | 按照预算执行率 | ≥95百分比 | 95百分比 | 1 | 1
|  |  | 按照预算执行率 | ≥85百分比 | 95百分比 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人民群众 | ≥38万人次 | 16.6万人次 | 10 | 4.37 | 因受疫情影响全年闭馆天数为211天，比正常开馆天数少40%，且每天限流2000人。
|  | 可持续影响指标 | 普及科学知识，提升公众科学素质 | ≥85百分比 | 90百分比 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观群众满意度 | ≥90百分比 | 90百分比 | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 88.42