## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 哲学社会科学人才培养工程
主管预算部门 |  | 天津社会科学院 |  | 项目实施单位 | 天津社会科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:加强高层次人才的选拔培养，提供匹配经费，支持高层次人才主持承担课题项目，参加国内外高端研修课程，参与国内外著名高校、科研机构开展项目合作研究及学术交流活动。,目标2:加强院内人才队伍建设，继续完善院内人才梯队建设，积极引进优秀人才，支持在职提升学历学位，参加继续教育。 |  |  | 按照哲学社会科学人才培养工程的总体目标，逐项开展人才培养工作，按计划加强高层次人才的选拔培养，为在培养期的“131”创新团队和“五个一批”人才落实培养计划，提供匹配经费，支持高层次人才主持承担课题项目，参加国内外高端研修课程，参与国内外著名高校、科研机构开展项目合作研究及学术交流活动。有序加强院内人才队伍建设，继续完善院内人才梯队建设，修订《关于全面加强青年专业人员培养工作的意见》和《天津社会科学院引进高层次科研专业人才办法》，制定《天津社会科学院领导联系人才工作办法（试行）》等文件，做好我院各级人才培养、考核、培训等相关工作。积极开展人才引进工作，引进优秀人才8人，支持科研人员在职提升学历学位和参加继续教育，增强了院内人才队伍素质。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 55 | 55 | 55 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 55 | 55 | 55 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资助培养期内的市级人才及团队 | ＞11人 | 44人 | 3 | 3
|  |  | 引进人才 | ＜20人 | 8人 | 3 | 3
|  |  | 支持在职提升学历学位 | ＝2人 | 2人 | 3 | 3
|  |  | 专业技术人员继续教育网络培训 | ＜160人 | 50人 | 3 | 3
|  |  | 院内三级人才队伍建设 | ＞1人 | 0人 | 3 | 0 | 根据院内人才工作情况，制定出台了 《天津社会科学院“津智学者计划”实施办法》，三级人才具体人选预计于2023年按照《实施办法》正式开始聘任。
|  |  | 人事系统更新、档案数字化等维护 | ＞1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 干部监督、干部家访工作 | ＞10人 | 0人 | 3 | 0 | 按照日常工作进度，有序开展了个人有关事项填报、干部兼职管理等干部监督工作，但因疫情防控原因入户家访工作没有按计划完成。
|  | 质量指标 | 院内三级人才队伍建设承担课题参加高端培训学术交流等 | ≥10项 | 20项 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 年中执行进度 | >50 % | 50 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 资助培养期内的市级人才及团队 | ＝44人 | 44人 | 3 | 3
|  |  | 引进人才 | ＝6人 | 8人 | 3 | 0 | 结合我院2020年度和2021年度引进人才不足五人的招聘情况，2022年引进人才预算按6人测算，而实际人才引进情况较前两年理想，实际引入8名人才，造成偏差。
|  |  | 支持在职提升学历学位 | ＝5人 | 5人 | 3 | 3
|  |  | 专业技术人员继续教育网络培训 | ＝5人 | 5人 | 3 | 3
|  |  | 院内三级人才队伍建设 | ＝5人 | 0人 | 3 | 0 | 根据院内人才工作情况，制定出台了 《天津社会科学院“津智学者计划”实施办法》，三级人才具体人选预计于2023年按照《实施办法》正式开始聘任。
|  |  | 人事系统更新、档案数字化等维护 | ＝7人 | 7人 | 3 | 3
|  |  | 干部监督、干部家访工作 | ＝3人 | 0人 | 3 | 0 | 按照日常工作进度，有序开展了个人有关事项填报、干部兼职管理等干部监督工作，但因疫情防控原因入户家访工作没有按计划完成。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化院人才队伍建设，提升人才队伍素质 | ＞160人 | 180人 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全院职工 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 85.0