## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 城市史研究
主管预算部门 |  | 天津社会科学院 |  | 项目实施单位 | 天津社会科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标2:2.加强刊物建设与影响。实施符合刊物发展规律的管理模式和激励机制，培养一支高素质的编辑队伍和审稿专家队伍，进一步提高刊物的总被引频次和影响因子，积极探索提高刊物自身经济效益的新途径。,目标1:1.保证出版质量与周期。在与社会科学文献出版社充分合作的基础上，进一步严守出版纪律，规范出版流程，保障出版质量，遵守出版周期，同时保持出版费用年度16万元额度。,目标3:3.实现刊物升级与发展。进一步优化作者队伍，积极加强与学术界的交流，建立一个与作者、读者和有关单位联系的网络交流平台，扩大稿源一倍以上，国家基金项目和省级以上重点项目的文稿率达60%以上。在时机成熟时申请正式刊号。 |  |  | 2022年度基本完成预期目标，刊物入选中国社会科学院A刊数据库，在《中国社会科学报》上发表《集刊学术共同体发展路径邹议》，扩大城市史研究刊物的影响。扩充组建了包括南开大学、天津师范大学、四川大学、武汉大学、江汉大学、湖北大学等众多知名学者组成的评审专家团队。全年来稿量90篇，刊发文章41篇，其中高级职称作者15篇，国家课题阶段成果19篇，第一辑因出版社审稿时间过长拖延，第二辑按预期正常出版。经费支出基本按照计划完成，效益
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 20 | 20 | 20 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 刊发文章 | ≥40篇 | 41篇 | 10 | 10
|  |  | 来稿量 | ≥40篇 | 90篇 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 高级职称作者 | ≥15篇 | 15篇 | 5 | 5
|  |  | 国家课题阶段成果 | ≥10篇 | 15篇 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 6月 | 完成第一辑编辑出版 | 11月完成 | 2 | 1 | 原因：出版社审稿周期过长。改进：向出版社尽早提交稿件，留出审稿空间。
|  |  | 12月 | 完成第二辑编辑出版 | 12月完成 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 出版费 | ≤16万元 | 16万元<br> | 10 | 10
|  |  | 评审费 | ≤1.4万元 | 1.4万元<br> | 2 | 2
|  |  | 稿费 | ≤.8万元 | 0.8万元<br> | 2 | 2
|  |  | 其他费用 | ≤1.8万元 | 1.8万元<br> | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为城市建设和社会治理提供镜鉴 | ≥15篇 | 15篇 | 20 | 20
|  |  | 服务我市学术研究 | ≥10篇 | 10篇 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城市史研究者 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 其他学者 | ≥95% | 95% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 10000% | 99.0