## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 职业院校“鲁班工坊”建设项目
主管预算部门 |  | 天津商务职业学院 |  | 项目实施单位 | 天津商务职业学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：基本将鲁班工坊建成一个为摩洛哥培养跨境电商技术技能人才为主的教育培训基地。 目标2：缓解摩洛哥跨境电商人才缺口。 目标3：积极推动跨境电商行业发展，为摩洛哥青年创造更多的就业机会会。 |  |  | 目标1：基本将鲁班工坊建成一个为摩洛哥培养跨境电商技术技能人才为主的教育培训基地。 目标2：缓解摩洛哥跨境电商人才缺口。 目标3：积极推动跨境电商行业发展，为摩洛哥青年创造更多的就业机会。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 150 | 150 | 73.28953 | 10 | 4.9 | 48.86% | 2022年度市财政局安排项目收入额度75万元，截至2023年4月底支出0元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 150 | 150 | 73.2895 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施。
| 产出指标 | 数量指标 | 鲁班工坊建设个数 | ＝1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 人才培养第三方质量评估 | 良好以上 | 已经设计完成较为系统的人才培养第三方质量评估体系 | 10 | 6 | 已经设计完成较为系统的人才培养第三方质量评估体系。
|  | 时效指标 | 完成教学任务 | 按时完成 | 按时完成 | 20 | 20
|  | 成本指标 | 资金投入 | ≤150万元 | 73.28953万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 新闻媒体推广数量 | ≥6条 | 6条 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 摩洛哥合作院校满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90.9