## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 机关院内排水项目
主管预算部门 |  | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 项目实施单位 | 天津市人大常委会办公厅
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:开展市人大机关院内雨水管网项目，保障院内雨后排水顺畅。 |  |  | 2022年4月，按照项目评审的相关要求，市人大常委会机关院内雨水管网改造项目聘请了专业设计单位进行工程设计，出具项目实施方案、工程量清单和项目预算等相关文件，报市财政局投资评审中心进行项目评审。后受新冠疫情等因素影响，该项目暂缓施工，为提升资金效益，落实过紧日子要求，10月，主动申请核减该项目剩余经费68.9万元，11月16日，市财政局正式发通知，将该项目剩余预算全部核减。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 120 | 73.4 | 4.5 | 10 | 0.61 | 6.13 | 受新冠疫情等因素影响，该项目暂缓施工，仅支出设计费4.5万元。为提升资金效益，落实过紧日子要求，10月，主动申请核减该项目剩余经费68.9万元，11月16日，市财政局正式发通知，将该项目剩余预算全部核减。下一步，我们将继续严格预算管理，对突发、应急等情况，严格按照市财政局要求调整预算
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 120 | 73.4 | 4.5 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管道新建长度 | ≥422米 | 0米 | 5 | 0 | 受新冠疫情等因素影响，该项目暂缓施工。下一步，我们将进一步优化指标值设置，确保与实际情况更好匹配。
|  |  | 项目设计图纸数量 | ＝10个 | 10个 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝100% | 0% | 5 | 0 | 受新冠疫情等因素影响，该项目暂缓施工。下一步，我们将进一步优化指标值设置，确保与实际情况更好匹配。
|  |  | 项目设计变更率 | ≤10% | 0% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 工程预期完工时间 | 2022年12月前 | 暂缓施工 | 5 | 0.1 | 受新冠疫情等因素影响，该项目暂缓施工。下一步，我们将进一步优化指标值设置，确保与实际情况更好匹配。
|  |  | 项目设计完成时间 | 2022年4月前 | 2022年4月 | 6 | 6
|  |  | 设计合理使用年限 | ＝10年 | 10年 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 工程建设费 | ≤120万元 | 0万元 | 5 | 5 | 受新冠疫情等因素影响，该项目暂缓施工，仅支出设计费4.5万元。为提升资金效益，落实过紧日子要求，10月，主动申请核减该项目剩余经费68.9万元，11月16日，市财政局正式发通知，将该项目剩余预算全部核减。下一步，我们将继续严格预算管理，对突发、应急等情况，严格按照市财政局要求调整预算。
|  |  | 项目设计费 | ≤4.5万元 | 4.5万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市人大院内环境 | 提升 | 通过完成的院内排水设计，为下一步提升市人大院内环境提供了良好基础。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 75.7