## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 人大代表履职能力提升经费
主管预算部门 |  | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 项目实施单位 | 天津市人大常委会办公厅
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:加强市人大代表思想政治作风建设，开展代表培训、履职经验交流研讨，为代表订阅履职所需的书刊杂志和提供政情资料、学习资料，提高市人大代表依法履职能力和水平。 |  |  | 制作视频、选举单位分别组织专题培训、线上进行人大干部培训，组织86名市人大代表进行履职能力提升培训，订阅、寄送报刊资料，保障代表知情知政。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 125 | 125 | 25.4682 | 10 | 2.04 | 20.37 | 因疫情防控要求，改为线上培训和分选举单位培训，落实过紧日子要求，利用履职平台推送电子材料。10月，主动申请核减该项目剩余经费89万元，11月16日，市财政局正式发通知，核减该项目预算89万元。下一步，根据代表工作计划和常态化防控形势，落实落地工作任务，细化预算编制，发挥资金保障代表活动的效益。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 125 | 125 | 25.4682 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动开展次数 | ≥4次 | 4次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训讲师资质达标率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 活动开展及时性 | 及时 | 按照培训计划和工作安排，解释开展履职能力提升活动。 | 10 | 10
|  |  | 购买资料时间 | 下半年 | 2022年12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 培训支出费用 | ≤108.81万元 | 11.83万元 | 5 | 5 | 因疫情防控要求，改为线上培训和分选举单位培训。下一步，根据代表工作计划和常态化防控形势，落实落地工作任务，加快预算执行，发挥资金保障代表活动的效益。
|  |  | 购置代表履职资料费用 | ≤16.19万元 | 13.63万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升代表履职能力 | 提升 | 代表履职能力不断提升。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92