## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 市人大常委会机关维修维护项目经费
主管预算部门 |  | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 项目实施单位 | 天津市人大常委会办公厅
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:对市人大常委会机关的电梯、空调进行维护，保障各项设备的正常运转。,目标2:对市人大常委会机关的消防安防设备进行维护，保障各项设备的正常运转。 |  |  | 按照相关要求和实际情况，2022年，对市人大机关电梯、中央空调、消防设施、安防设备等设施进行维修维护，并按市财政局年初核定预算金额和签订合同，及时支付款项。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 55 | 55 | 41.79755 | 10 | 7.60 | 76.00 | 严格落实过紧日子要求，进一步加强中央空调等设备管理，压减支出。今后，进一步细化预算编制，加强资金使用效益。截止2022年底，市财政局收回该项目结余资金。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 55 | 55 | 41.79755 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护电梯设备数量 | ≥5部 | 5部 | 5 | 5
|  |  | 维护空调设备数量 | ≥2套 | 2套 | 5 | 5
|  |  | 维护消防设备种类数 | ≥16类 | 16类 | 5 | 5
|  |  | 安防维护服务内容数量 | ≥5个 | 5个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 设施设备正常运转率 | ≥95% | 98% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 维修检修及时性 | 及时 | 按照合同约定，及时开展维护工作，发生故障，及时排查原因和维修。 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 电梯空调维修维护费 | ≤22万元 | 18.16万元 | 6 | 6
|  |  | 消防安防维修维护费 | ≤33万元 | 23.63万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运转 | 保障 | 通过专业维保单位对相关设备设施进行维保检验和及时故障排除，保障市人大常委会机关正常运转。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.6