## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年保护中心运行维护费
主管预算部门 |  | 天津市知识产权局 |  | 项目实施单位 | 天津市知识产权保护中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过租赁办公用房，保障知识产权保护中心办公场地,目标2:通过采购物业服务，保障知识产权保护中心日常运行 |  |  | 1、通过租赁办公用房，保障保护中心办公场地；2、通过采购物业服务，保障知识产权保护中心日常运行。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 293.55 | 293.55 | 293.55 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 293.55 | 293.55 | 293.55 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公场地租赁面积 | ≥3000平米 | 3176平米 | 4 | 4
|  |  | 物业服务面积 | ≥3000平米 | 3176平米 | 4 | 4
|  |  | 办公场地物业服务人员 | ≥6人 | 6人 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 物业服务达标率 | ≥90% | 96% | 5 | 5
|  |  | 办公场地面积及功能符合国家知识产权局保护中心建设要求 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 办公场地租赁政采完成时间 | 2023年6月30日前 | 2023年6月30日前 | 5 | 5
|  |  | 办公场地租赁期 | ＝1年 | 1年 | 4 | 4
|  |  | 物业服务周期 | ＝1年 | 1年 | 4 | 4
|  |  | 物业服务政采完成时间 | 2023年6月30日前 | 2023年6月30日前 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 房租费 | ≤226.06万元 | 226.0518万元 | 5 | 5
|  |  | 物业费 | ≤67.49万元 | 67.49万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 物业修整及时率 | ≥90% | 88% | 15 | 14.67 | 园区对小额零星维修采取阶段性凑整一次性维修的方式，从而导致维修及时率不高，后续将加强与物业的沟通，提高修整及时率。
|  | 社会效益指标 | 保障保护中心正常运行 | 保障 | 保障 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公场地使用人满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5
|  |  | 物业服务使用人满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 10000% | 9970%