## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 非财政拨款——2023共建保护中心项目
主管预算部门 |  | 天津市知识产权局 |  | 项目实施单位 | 天津市知识产权保护中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保障保护中心建设达到国家知识产权局要求,目标2:保障保护中心高效运行，给予高新区企业优先支持和服务保障。 |  |  | 1、保障保护中心建设达到国家知识产权局要求。2、保障保护中心高效运行，给予高新区企业优先支持和服务保障。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 34.076002 | 10 | 3.4 | 34.08 | 此项目为非财政拨款项目，由高新区市场监督局拨付的工作经费，当年工作经费拨付时间为2023年12月，经费拨付时间较晚。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 100 | 100 | 34.076002 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘支持人员数量 | ≥2人 | 2人 | 10 | 10
|  |  | 调研服务高新区企业 | ≥50家 | 79家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 受理高新区企业预审结案率 | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目经费 | ≤100万元 | 34.076002万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障保护中心正常运行 | 保障 | 有效保障 | 30 | 28 | 指标值为时效指标值，设置不够合理。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 97.8% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9140%