基层科普能力提升项目（中央专款）

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

**1.项目背景**

为深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新、科学普及工作的重要论述精神，全面落实市委、市政府《天津市推进全域科普纵深发展提升全民科学素质规划纲要（2021-2025年）》，按照中国科协实施基层科普行动计划有关要求，着力聚焦靶心、赋能基层，加强科普能力建设，设置基层科普能力提升项目，制定基层科普行动计划实施方案，助推全域科普纵深发展。

**2.主要内容及实施情况**

实施科普全媒体传播计划，在天津市广播电视教育频道、新闻频道打造科技资源科普化电视节目，在《今晚报》打造“全域科普进行时”精品品牌，推动《我们爱科学》科普广播与《我们爱科学》短视频融合发展，不断完善科普全媒体传播矩阵。

实施基层科普服务能力提升计划，聚焦赋能基层，服务基层，开展全域科普理论研讨、科学传播作品大赛和网络知识竞赛等，支持基层科协积极探索全域科普纵深发展新路径和开展高质量科普活动新举措，不断推动全域科普纵深发展。

实施科普教育基地能力提升计划，支持天津市科技工作者之家“科学家精神展”科普教育基地提升改造，大力弘扬科学家精神，强化价值引领，助力基层科普教育基地品牌建设。

实施科技资源科普化计划。结合第七届世界智能大会智能科技展主题，吸引天津市师范大学科普教育基地在主会场设置科普互动场景，探索科技展会科技资源科普化新模式。

**3.资金投入和使用情况**

基层科普能力提升项目使用中央转移支付经费，总预算185万元，其中科普全媒体传播计划97万元，基层科普服务能力提升计划80万元，科普教育基地能力提升计划8万元，科技资源科普化计划0元。实际执行185万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：提升基层公共科普服务能力，助力全域科普纵深发展。

阶段性目标：提升打造覆盖天津市全域的传统媒体和新媒体科普栏目5项，受众不少于500万人次；基层公共科普服务能力持续提升；全域科普理论文章征集不少于100篇，组织开展科普理论研讨会；科学传播作品大赛作品征集不少于100件，不断扩大大赛吸引力和影响力；发挥科普教育基地作用，大力弘扬科学家精神。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：为进一步提高资金使用效益，掌握项目执行情况，确保项目实施质效，对该项目实施情况开展绩效评价工作。

2.评价对象：基层科普能力提升项目。

3.评价范围：对项目主要目标及实施情况、资金使用情况等进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则：遵循科学规范原则、公正公开原则、独立原则、回避原则，对项目做出客观公正、有据可依的评价。

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）独立原则：独立开展项目绩效评价工作，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出绩效评价结论。

（4）回避原则：绩效评价工作人员不得与项目实施单位有任何利害关系，以保证绩效评价结论的客观公正。如有相关利害关系，须予以回避。

2.评价指标体系：结合预算绩效目标表任务和经费支出，对项目进行评价。

根据此次绩效评价的实际情况，设定项目资金指标1个，10分，绩效指标一级指标3个，分别为产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，合计100分。

项目资金指标中年度资金执行指标1个,10分；

一级指标中设定二级指标6个，其中：

（1）一级指标产出指标中，二级指标4个，分别为数量指标20分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分，合计50分；

（2）一级指标效益指标中，二级指标1个，即社会效益指标30分；

（3）一级指标满意度指标中，二级指标1个，即满意度指标10分；

二级指标中设定三级指标6个，其中：

（1）二级指标数量指标中，三级指标1个，即完成项目数量20分；

（2）二级指标质量指标中，三级指标1个，即应结项目通过率10分；

（3）二级指标时效指标中，三级指标1个，即项目按期完成率10分；

（4）二级指标成本指标中，三级指标1个，即不超过预算资金10分；

（5）二级指标社会效益指标中，三级指标1个，即提升基层公共科普服务能力30分；

（6）二级指标满意度指标中，三级指标1个，即服务对象满意度指标10分。

绩效评价总分值100分，根据综合评价结果，90分-100分（含90分）为“优秀”，80-90分（含80分）为“合格”， 80分以下为“不合格”。

3.评价方法：

本次绩效评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标进行比较，得出绩效评价结论。

（三）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，根据市科协财务关于绩效评价工作的相关要求，采取收集汇总项目结项书，对比项目申报书、项目任务书查阅相应内容，以核对数据、座谈询问、复查复核等方式，核实查证有关情况，进行信息汇总，分析判断，得出绩效评价结论，出具绩效评价报告，整理归档，完成绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，基层科普能力提升项目得分100分，项目综评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

各项目项目立项符合法律法规、相关政策，依据充分，程序规范，决策严谨，资料提供完整；项目内容目标设置合理，绩效目标与实际工作相符，绩效指标明确；预算编制科学、合理。

（二）项目过程情况

各项目预算资金全部拨付，到位资金全部支付，项目资金使用符合财务管理制度，按预算执行高；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，否符合相关管理规定，结项程序规范严谨。

（三）项目产出情况

各项目产出完成预定质量目标，项目实际完成时间与计划完成时间基本相符，实际成本控制好，未超计划成本。

（四）项目效益情况

通过实施项目，科普全媒体传播效果良好，影响力不断增强，能够持续满足人民群众科普需求。全域科普理论研讨为促进全域科普纵深发展奠定了理论基础。科学传播作品大赛、网络知识竞赛等赛事吸引力、影响力持续增强。基层公共科普服务能力和水平持续提升，高质量科普活动广泛开展。受益群众满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验：执行有关节约的要求认真，年度预算经费谋划合理精准，项目过程管理持续性好，经费支出按预算执行严格。

2.存在问题及原因分析：无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无