## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 转业军官进高校培训费（2023年）
主管预算部门 |  | 天津市退役军人事务局 |  | 项目实施单位 | 天津市退役军人事务局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:选送转业军官进高校培训，提升转业军官能力素质 |  |  | 组织开展2021年度转业军官入天津大学开展专项培训，提升能力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 7.6 | 10 | 7.6 | 76.00 | 按实际发生费用结算。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 10 | 10 | 7.6 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参训转业军官人数 | ≥20人 | 24人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训服务质量合格性 | 合格 | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 培训服务完成及时性 | 及时 | 按时完成培训任务 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 转业军官进高校培训市级补助成本 | ＝10万元 | 7.6万元 | 10 | 7.6 | 按实际发生费用结算。
|  |  | 转业军官进高校培训市级补助支出成本 | ≤8万元 | 7.6万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实转业军官进高校培训待遇率 | 有效落实 | 有效落实 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.2