## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市复员退伍军人精神病疗养院住院楼空调更新（2023年中央）
主管预算部门 |  | 天津市退役军人事务局 |  | 项目实施单位 | 天津市复员退伍军人精神病疗养院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保障住院养员夏天防暑降温，冬天辅助取暖，提高养员生活质量，提升服务保障能力。 |  |  | 对空调进行更换，保障住院养员夏天防暑降温，冬天辅助取暖，提高了养员的生活质量，提升了服务保障能力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 139 | 139 | 108.863 | 10 | 7.83 | 78.32 | 中标价格小于预算价格。今后提升预算准确度。
|  | 其中：中央补助 | 139 | 139 | 108.863 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 空调设备购置数量 | ≥177台 | 177台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 空调设备质量合格性 | 合格 | 合格 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 设备购置安装及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 设备购置安装成本 | ≤139万元 | 108.86万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务退役军人保障能力 | 显著提高 | 保障优抚养员夏季防暑降温，冬季辅助取暖，提升了养员的生活质量 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高住院养员满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 97.8