## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目支出-文化遗产保护利用及基建考古经费
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 平津战役纪念馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:为充分展示文明实践志愿服务成果，大力弘扬志愿精神、志愿文化，市委宣传部、市文明办拟同平津战役纪念馆共同举办天津市新时代文明实践志愿服务展示交流活动。 |  |  | 举办了《新时代文明实践志愿服务》展览等系列活动，参观人数达到5万人次，有效弘扬了志愿精神、志愿文化，宣传了军事科普、国防科普。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 62.5 | 62.5 | 62.4899 | 10 | 10.0 | 99.98 | 无偏差
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 62.5 | 62.5 | 62.4899 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参观人数 | ≥50000人次 | 50000人次 | 8 | 8
|  |  | 培训人数 | ＝2人次 | 2人次 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 展览、维修举办完成率 | ≥95% | 100% | 8 | 8
|  |  | 培训效果 | ≥95% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 展览举办及时性 | ≥95% | 100% | 8 | 8
|  | 成本指标 | 制作成本 | ≤62.5万元 | 62.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬志愿精神、志愿文化 | 弘扬 | 举办了《新时代文明实践志愿服务》展览等系列活动，弘扬了志愿精神、志愿文化，全部达成预期指标 | 15 | 15
|  |  | 宣传军事科普、国防科普 | 宣传 | 举办了《新时代文明实践志愿服务》展览等系列活动，宣传了军事科普、国防科普，全部达成预期指标。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 培训人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 100