## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 平津战役纪念馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:为更好地发挥宣传和社会教育功能，传承革命精神，弘扬红色文化，以保证日常运营，优化陈列布展，提升服务功能。 |  |  | 完成了10个展览和活动的举办，完成了1所场馆的免费开放，弘扬了红色文化，传承了红色精神，传播了红色声音，讲好了红色故事，进一步增进了人民的爱国情怀。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 343 | 343 | 85.903774 | 10 | 2.5 | 25.04 | 受天津革命军事馆建设的影响，文物库房可能要搬迁、拆除，新地点待定，所以文物库房气密性改造项目不具备实施条件。改进措施：待天津革命军事馆新点确认后加快完成文物库房气密性改造改造，截止 2024 年 5 月执行 112.4 万元。
|  | 其中：中央补助 | 343 | 343 | 85.903774 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 场馆开放天数 | ≥300天 | 313天 | 8 | 8
|  |  | 组织各类展览活动数量 | ≥10个 | 10个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 展览、活动举办完成率 | ＝100% | 100% | 9 | 9
|  |  | 资金使用合规率 | ＝100% | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 资金到位及时率 | ＝100% | 100% | 8 | 8
|  | 成本指标 | 补助金额 | ≤343万元 | 85.9万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展社教活动数量 | ≥15次 | 15次 | 15 | 15
|  |  | 新闻媒体正面宣传报道数量 | ≥20次 | 20次 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92.5