## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 平津战役纪念馆基本陈列改陈及配套工程-2023年-一般债项目
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 平津战役纪念馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过完善展陈内容、优化展陈大纲、利用现代化技术等方式，对平津馆进行提升，充分挖掘其蕴含的教育价值和育人功能，增强党性教育的体验度和鲜活性，弘扬革命文化。 |  |  | 通过完善展陈内容、优化展陈大纲、利用现代化技术等方式，对平津馆进行提升。通过对战役决策厅、战役实施厅、人民支前厅英烈业绩厅、伟大胜利厅、临时展厅等展厅基本陈列改陈，对平津馆入口、序厅、荣誉墙、三层走廊等进行翻新维修，对平津馆的水暖电等基础设施进行维修更换，对公共导视系统、语音导览系统等智慧展馆服务系统进行升级，项目建设对充分挖掘其蕴含的教育价值和育人功能，增强党性教育的体验度和鲜活性，弘扬革命文化都具有重要意义。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 488 | 477.01392 | 10 | 9.8 | 97.75 | 节约资金压减预算，今后加强预算编制准确性，截止2024年5月已执行477.01万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 488 | 477.01392 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改陈布展数量 | ＝1个 | 1个 | 6 | 6
|  |  | 多维演示馆提升数量 | ＝1个 | 1个 | 6 | 6
|  |  | 基础设施修缮数量 | ＝1个 | 1个 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 改陈布展达标率 | ≥95% | 100% | 6 | 6
|  |  | 多维演示馆提升达标率 | ≥95% | 100% | 6 | 6
|  |  | 基础设施修缮达标率 | ≥95% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 改陈工程完成及时率 | ≥95% | 100% | 6 | 6
|  | 成本指标 | 工程监理费 | ≤8.8万元 | 8.8万元 | 1 | 1
|  |  | 基础设施配套提升工程费 | ≤101.6万元 | 101.6万元 | 1 | 1
|  |  | 基本陈列展陈艺术环境布置及陈列布展服务费 | ≤191.7万元 | 191.7万元 | 2 | 2
|  |  | 多维演示馆演示设计及供货安装费 | ≤170.2万元 | 170.2万元 | 2 | 2
|  |  | 平津战役纪念馆园区内零星工程修缮改造费 | ≤15.7万元 | 4.7万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市文化水平 | 提高 | 已完善展陈内容、优化展陈大纲、利用现代化技术等方式，对平津馆进行提升，进一步提高了我市文化水平，全部达到预期指标。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8