## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 药品监督抽检-市抽
主管预算部门 |  | 天津市药品监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市药品检验研究院武清药品检验所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:目标内容1：完成2023年药品抽样480批次，出具检验报告480份，为药品监管提供科学准确检测数据 |  |  | 严格遵守《药品管理法》等相关法律法规，按照市局下达的检验任务，按计划完成药品检验，以《中国药典》和国家检验标准为检验依据，药品检验程序按上级业务主管部门要求，实施规范化管理，经检验复检等工作流程后，完成2023年药品抽样431批次，出具检验报告431份，为药品监管提供科学品监管提供准确监测数据。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 到样检验完成批次 | ≥480批 | 431批 | 10 | 8.98 | 按照天津市药品监督管理局和市药检院统一调整
|  |  | 出具报告书个数 | ≥480个 | 431个 | 10 | 8.98 | 按照天津市药品监督管理局和市药检院
|  | 质量指标 | 检验数据准确率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 到样按期检验完成率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤50.3万元 | 50.3万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品安全使用 | 提供准确可靠技术数据 | 提供准确可靠技术数据 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 为药品监督提供用力技术支持 | 检验报告及时准确 | 检验报告及时准确 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 送检单位满意率 | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9800%