## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 药品监督抽检-市抽
主管预算部门 |  | 天津市药品监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市药品检验研究院津南药品检验所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成2023年天津市药品抽检440批次检验，完成440批报告书发放，为药品监管提供准确可靠数据。 |  |  | 根据《药品质量抽查检验管理办法》等规定以及天津市药品检验研究院制定的《2023年天津市药品抽检计划暨实施方案》，结合我所现状以及近年来药品质量与临床用药特点等情况设置9个抽检专项实施抽检工作。2023年收到天津市药品抽检送检387批次，完成全部送检的387批次，完成387批次报告书，充分发挥了药品抽检在发现药品质量问题及风险检测中的作用，为药品监管提供了准确可靠的技术数据。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出具报告书个数 | ≥440件 | 387件 | 10 | 8.8 | 预算申报时批次时440批，但本年收到送检样品数量是387批，已经全部完成。
|  |  | 到样检验完成批次 | ≥440批 | 387批 | 10 | 8.8 | 预算申报时批次时440批，但本年收到送检样品数量是387批，已经全部完成。
|  | 质量指标 | 检验数据准确率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 到样按期检验完成率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤46.1万元 | 46.1万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品安全使用 | 提供准确可靠技术数据 | 提供了准确可靠的技术数据 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为药品监管提供有力技术支撑 | 检验报告及时准确 | 检验报告及时准确 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 送检单位满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9760%