## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 药品监督抽检-市抽
主管预算部门 |  | 天津市药品监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市药品监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成2023年天津市药品抽检3500批次买样用于检验，为药品监管提供准确可靠技术数据 |  |  | 根据《药品质量抽查检验管理办法》等规定，制定了《2023年天津市药品抽检计划暨实施方案》，结合我市药品生产、流通、使用及进口各环节现状，以及近年来药品质量与临床用药特点等情况设置9个专项，分别为：疫情防控用药专项、地产品种专项、医疗机构制剂专项、药用辅料使用专项、流通及使用环节专项、口岸进口化学药品专项、中药饮片（含配方颗粒）专项、网售药品专项、区级药品抽检专项，完成了2023年天津市药品抽检3500批次的样品购买取样工作,完成2023年度天津市药品抽检计划，并完成工作总结，充分发挥了药品抽检在发现药品质量问题及风险监测中的作用。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 8000% | 8000% | 7965% | 10 | 10.0 | 99.56 | 按照药品市抽抽样购买计划进行，下一步精细化预算，科学预算，加大预算执行。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 8000% | 8000% | 7965% | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 买样批次 | ≥3500批 | 3500批 | 10 | 10
|  |  | 出具报告书个数 | ≥3500个 | 3500个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 检验数据准确率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 买样按时送检率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 2023年药品市抽抽样时间 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤80万元 | 79.65万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品安全使用 | 提供可靠技术数据 | 提供可靠技术数据 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为药品监管提供有力技术支撑 | 检验报告及时准确 | 检验报告及时准确 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 送检单位满意率 | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%