## 8
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市公共卫生应急物资储备仓库2022年下半年和2023年运行费用
主管预算部门 |  | 天津市工业和信息化局 |  | 项目实施单位 | 天津市工业和信息化局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保障市公共卫生应急物资储备仓库运行 |  |  | 市公共卫生应急物资储备仓库稳定运行，未发生安全事件
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 313 | 313 | 312.6559 | 10 | 9.989 | 99.89% | 偏差原因：部分工作招标后实际中标金额低于采购预算。 改进措施：后续工作中将进一步加强预算管理，保障预算准确性，提高预算执行率。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 313 | 313 | 312.6559 | — | — | 99.89%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 租用仓库面积 | ≤4500平方米 | 4500平方米 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 仓库温湿度管理达标率 | ≥90% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 实施时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目资金使用率 | ≥90% | 99.98% | 12.5 | 12.5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 防疫物资储存 | 保障 | 储备库全年稳定运转未发生问题，全部达成预期指标。 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 驻库工作组满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.989