## 18
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市中小企业专精特新、种子企业梯度培育
主管预算部门 |  | 天津市工业和信息化局 |  | 项目实施单位 | 天津市中小企业服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 围绕专精特新种子企业、专精特新企业开展诊断、咨询、培训、交流等服务活动 |  |  | 围绕专精特新种子企业、专精特新企业开展诊断、咨询、培训、交流等服务活动
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2 | 2 | 1.986 | 10 | 9.93 | 99.3% | 偏差原因：印刷材料按实际数量按件结算，导致少量结余。 改进措施：后续工作中将进一步加强预算管理，保障预算准确性，提高预算执行率。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 2 | 2 | 1.986 | — | — | 99.3%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 对接企业数 | ≥4家 | 5 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 报名参与率 | ≥80百分比 | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2023年内 | 2023年内 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制 | ≤2万元 | 1.99万元 | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济社会发展 | 提高企业生产效率 | 提高了企业生产效率 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.93