## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 非财政拨款资金结转-室外改造项目尾款
主管预算部门 |  | 天津市第二中级人民法院 |  | 项目实施单位 | 天津市第二中级人民法院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成室外改造项目尾款支付工作，确保审判工作安全高效运行。 |  |  | 2023年完成部门室外改造项目尾款的支付工作，经与施工方沟通，剩余部分待2024年支付。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 223.99552 | 223.99552 | 38.7154 | 10 | 1.7 | 17.28 | 工程完工验收合格后，多次发函催促施工方领取工程尾款，施工方未明确回复
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 223.99552 | 223.99552 | 38.7154 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程完成期限 | 按合同约定12月中旬前完成尾款支付 | 工程11月份全部完成 | 20 | 20
|  | 成本指标 | 工程成本 | ≤224万元 | 38.72万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为审判工作提供有力保障 | 是 | 是 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干警及诉讼参与人员满意度 | ≥95% | 97.52% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 91.7