## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 人大代表履职能力提升经费
主管预算部门 |  | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 项目实施单位 | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:加强市人大代表思想政治作风建设，开展代表培训、履职经验交流研讨，为代表订阅履职所需的书刊杂志和提供政情资料、学习资料，提高市人大代表依法履职能力和水平。 |  |  | 组织了510名代表参加贯彻党的二十大精神专题培训、86名新任基层代表履职能力提升培训、59名代表和工作人员议案建议工作培训和90余名基层人大干部专题培训，为代表及时提供履职需要的知情知政材料、学习资料等，履职能力得到显著提升。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 125 | 125 | 96.777726 | 10 | 7.74 | 77.42 | 偏差原因：落实过紧日子要求，根据每位代表实际情况，精减集中培训时间，利用履职平台推送电子学习材料。 改进措施：下一步，根据代表工作计划，超前研判，细化预算编制，发挥资金保障代表活动的效益。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 125 | 125 | 96.777726 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动开展次数 | ≥4次 | 4次 | 10 | 10
|  |  | 学习资料发放人数 | ≥690人 | 703人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训讲师资质达标率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 书刊杂志等学习资料质量合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 培训开展及时性 | 及时 | 按照培训计划和工作安排，及时开展履职能力提升活动。 | 5 | 5
|  |  | 购买资料及时性 | 及时 | 按照培训计划和工作安排，及时为代表购买学习资料。 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 培训支出费用 | ≤117.9万元 | 93.6万元 | 5 | 5
|  |  | 购置代表履职资料费用 | ≤7.1万元 | 3.18万元 | 5 | 5 | 落实过紧日子要求，编制电子版学习材料，采取利用履职平台推送材料等形式。下一步，根据代表学习培训计划，精确研判学习任务，细化预算编制，发挥资金保障代表活动的效益。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升代表履职能力 | 提升 | 通过集中培训、发放学习资料等方式，人大代表履职能力得到较大提升。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.74