## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 文史馆外檐抢险维修项目
主管预算部门 |  | 中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 |  | 项目实施单位 | 中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成文史馆外檐整修工作，解决文史馆坠物安全隐患。 |  |  | 按照目标完成文史馆外檐整修工作，解决文史馆坠物安全隐患。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 120 | 120 | 87.8812 | 10 | 7.3 | 73.23 | 为防止外檐坠物造成严重后果，搭建了防砸棚并清除明显坠物险情后垫付了预算中部分资金，同时按程序以预算价格进行了公开招标，加强施工管理监督和施工安全管理，节约了资金。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 120 | 120 | 87.8812 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成抢修工程数量 | ＝1项 | 1项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工程完成时间 | 10月至11月 | 10月至11月 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 抢修工程成本等费用 | ≤120万元 | 87.88万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除文史馆外檐坠物险情，确保文史馆人员人身和财产安全 | 全年无安全生产事故 | 全年无安全生产事故 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员、机关干部职工、参观人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.3