## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 二宫公园维护经费
主管预算部门 |  | 天津市总工会 |  | 项目实施单位 | 天津市职工宣传教育文化中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:养护二宫园内绿植景观，美化园内绿化环境，为市民提供舒适、美丽的休闲场所。目标2:增强二宫园内景观照明，提升园内照明效果，为市民夜间休闲娱乐提供便利。 |  |  | 2023年我中心严格按照年初预算，合理使用二宫公园维护经费，很好完成预期目标1：养护二宫园内绿植景观，美化园内绿化环境，为市民提供舒适、美丽的休闲场所。完成预期目标2：增强二宫园内景观照明，提升园内照明效果，为市民夜间休闲娱乐提供便利。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 120 | 120 | 120 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 120 | 120 | 120 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 园内绿化养护面积 | ≥18万平米 | 18万平米 | 3 | 3
|  |  | 维护设施数量 | ≤200个 | 180个 | 3 | 3
|  |  | 清洗维护公园橡胶步道数量 | ≤4600平方米 | 4600平方米 | 3 | 3
|  |  | 春植绿化补栽苗木数量 | ≤200棵 | 200棵 | 3 | 3
|  |  | 开展公园湖水水质治理次数 | ≤8次 | 8次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 天津市园林绿化养护标准达标率 | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 园内设施完好率 | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 园内绿化养护及时率 | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 园内照明完好率 | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 春植绿化补栽苗木完成时间 | 2023年6月前 | 2023年6月前完成春植苗木补栽。 | 3 | 3
|  |  | 公园湖水水质治理完成时间 | 2023年11月前 | 2023年11月前完成8次湖水治理工作，确保水质达标。 | 3 | 3
|  |  | 公园橡胶步道清洗完成时间 | 2023年10月前 | 2023年10月前按计划完成步道清洁保养工作。 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 公园照明用电成本 | ≤35万元 | 35.8万元 | 2 | 1.8 | 实际用电略超年初预算指标值，在今后工作中加强监督核算，控制成本。
|  |  | 绿化景观灌溉用水成本 | ≤25万元 | 25万元 | 2 | 2
|  |  | 公园设施维修养护成本 | ≤10万元 | 9.2万元 | 2 | 2
|  |  | 公园橡胶步道清洗维护成本 | ≤18万元 | 18万元 | 2 | 2
|  |  | 春植绿化补栽苗木成本 | ≤12万元 | 12万元 | 2 | 2
|  |  | 卫生保洁、垃圾处理成本 | ≤10万元 | 10万元 | 2 | 2
|  |  | 湖水水质治理成本 | ≤10万元 | 10万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 周边市民对于公园需求的满足程度 | 满足 | 为周边市民提供良好的游园环境，满足市民日常教育休闲娱乐需求。 | 6 | 6
|  |  | 公园全年接待市民人数 | ≥360万人次 | 365万人次 | 6 | 6
|  |  | 公园游客投诉数量 | ≤200次 | 70次 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 养护植物数量 | ≥10000株 | 10000株 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 公园知名度提升情况 | 提升 | 作为天津市知名公园，经过改造提升，日常维护保养，更是成为我市的民心公园。 | 6 | 6
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公园接待市民满意度 | ≥90% | 99.99% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8