## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市杰出青年基金项目
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术局、 各项目承担单位
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 紧密围绕国家科技创新重大战略和我市经济社会发展需求，为促进杰出青年科技人才的成长，加速培养造就一批进入科技前沿的优秀青年科学家，支持在基础研究方面已取得突出成绩的本市青年学者自主选择研究方向开展创新研究。 |  |  | 完成15项杰出青年基金项目立项工作，发表高水平论文16篇，培养优秀科研人才31人，为促进杰出青年科技人才的成长，加速培养造就一批进入科技前沿的优秀青年科学家提供了有力保障。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 200 | 200 | 200 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 支持项目数 | ＝15项 | 15项 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 发表高水平论文 | ≥15篇 | 16篇 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤12个月 | 12个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 支持财政资金 | ＝200万元 | 200万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 培养一批优秀科研人才 | ≥30人 | 31人 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 申报项目人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100