## 自评表
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年天津市科技计划智库项目（软科学研究项目）
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术信息研究所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 撰写《科技创新观察》，形成决策咨询建议。 |  |  | 撰写报告，提供决策咨询建议
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 4 | 3.9999 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 4 | 3.9999 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 研究报告数量 | >=8份 | 6份 | 20 | 15 | 偏差原因：2023年部分研究报告处于研究整理阶段。 改进措施：未完成的报告及其决策咨询建议将于2024年出具
|  | 质量指标 | 质量指标-专利价值评估核心指标覆盖率 | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 研究进度及时率 | 项目结项前完成 | 1.构建了天津市“雏鹰-瞪羚-领军”企业专利价值评估模型，形成《天津市“雏鹰-瞪羚-领军”企业专利价值评估指标体系研究》 2.调研政策要点，完成《国内外科技企业梯度培育政策调研及决策建议》 3.就针对集成电路以及生物医药领域的科技安全事件防范化解措施、应对美国生物经济促进政策影响等提出对策建议 4.结合调研，完成了政务网站及新媒体科技信息传播的创新策略的背景研究和部分报告撰写。 | 10 | 8 | 偏差原因：2023年部分研究报告处于研究整理阶段。 改进措施：未完成的报告及其决策咨询建议将于2024年出具
|  | 成本指标 | 科研支出经费 | ≤4万元 | 3.9999万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 推动技术进步和产业发展程度 | 提出具体、可行的对策建议 | 1.基于调研成果，从政策引导和企业执行两方面提出高价值专利培育建议，分别形成决策咨询建议《高价值专利提升企业创新能力差异化激励政策建议》《天津市“雏鹰-瞪羚-领军”企业高价值专利培育存在问题与对策建议》； 2.就针对集成电路以及生物医药领域的科技安全事件防范化解措施、应对美国生物经济促进政策影响等提出对策建议 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90百分比 | 90百分比 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93