## 开办费330万
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年天津医学健康研究院开办费
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津医学健康研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：完成开办费家具、设备申购。 目标2：完成基础和运营管理系统的申购。 |  |  | 目标1：完成四十台办公设备、一台办公家具的申购。其中包括：八台台式计算机、八台显示器、四支录音笔、九台笔记本电脑、六台服务器、两台一体机、一个会议摄像头、两个会议全向麦、一台保险柜，满足健研院基本办公需求。 目标2：完成基础办公OA系统和财务运营管理一期系统的申购，实现线上办公，加强健研院信息化建设。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 273.8 | 233.537 | 10 | 8.5 | 85.29% | 偏差原因：因2023年单位在编人员仅7人且于4月底到岗，办公楼尚在建设中，所以购置购置设备资金有结余。 改进措施：正在进行人员招聘，待到岗后配置相应办公设备及家具。 截至2024年4月末累计支出233.537万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 273.8 | 233.537 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 办公家具、办公设备申购数量 | 20套（台） | 41套（台） | 10 | 7 | 偏差原因：因年度指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于年度指标值超过30%，特此说明。 改进措施：按实际情况预计家具、设备申购数量，合理设定年度指标值。 截至2024年4月底已完成41套（台）办公家具、办公设备的购置。
|  |  | 系统申购数量 | 2套 | 完成基础办公OA系统和财务运营管理一期系统的申购，共计两套系统。 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 信息化系统验收合格率 | 95% | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 预算支出按时完成 | 100% | 70.77% | 10 | 7.1 | 偏差原因：因2023年单位在编人员仅7人且于4月底到岗，办公楼尚在建设中，所以购置购置设备资金有结余。 改进措施：正在进行人员招聘，待到岗后配置相应办公设备及家具。 截至2024年4月末累计支出233.537万元。
|  | 成本指标 | 家具、设备、信息化系统采购成本 | 330万元 | 233.537万元 | 10 | 7.1 | 偏差原因：因2023年单位在编人员仅7人且于4月底到岗，办公楼尚在建设中，所以购置购置设备资金有结余。 改进措施：正在进行人员招聘，待到岗后配置相应办公设备及家具。 截至2024年4月末累计支出233.537万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 网络与安全设施利用水平 | 不断完善、持续提高 | 宣传网络安全应用理念，提升网络安全建设水平，实现网络安全工作的长效健康的开展。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥6年 | 系统正常使用年限均能实现大于等于6年。 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 90% | 95.53% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 89.7

## 建设项目500万
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津医学健康研究院-2020年债券再安排
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津医学健康研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：概念设计方案征集。 目标2：项目建议书编制和项目工程可行性研究报告编制。 |  |  | 目标1：完成概念设计方案征集，为项目的启动建设奠定坚实基础。 目标2：完成项目建议书编制和项目工程可行性研究报告编制，为政府的审批提供科学的依据。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 230.55 | 230.55 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 230.55 | 230.55 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 概念设计方案 | 设计出概念设计方案1套 | 1套 | 10 | 10
|  |  | 项目建议书 | 编制出项目建议书1套 | 1套 | 10 | 10
|  |  | 项目工程可行性研究报告 | 编制出项目工程可行性研究报告1套 | 1套 | 5 | 4.5 | 偏差原因：报告编写进度与计划略有滞后。 改进措施：加强与主管部门的沟通，提高工作效率。 截至2024年4月末已完成可行性研究报审和批复工作。
|  | 质量指标 | 建设方案通过行业部门审核 | 通过发改部门和城建部门审批文件1套 | 2套 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成设计和报告 | ≤6个月 | 4个月内完成设计招标工作 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 工程建设费 | ≤500万元 | 500万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 显著提升我市医学健康可研水平，为建设健康天津提供有力支撑 | 不断完善，持续提高 | 按照大健康的发展理念，将设计工作与科研工作人员紧密融合，以科研人员需求为主进行项目设计，保证项目协调发展。做好人才储备和培养的准备工作，分批次启动人才招聘工作。基本达到预期计划指标。 | 30 | 25.5 | 偏差原因：设计方案需与各需求部门继续进行沟通细化 改进措施：与各需求部门继续深入沟通，落实需求细节，满足项目定位。 截至2024年4月末已按照工作计划进行人才储备和培养工作。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95

## 建设项目2000万
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津医学健康研究院
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 331101-天津市科学技术局资源配置与管理处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：完成方案征集，项目立项，工可，初设、施工图各阶段的设计审查报批工作。 目标2：完成规划、工地、环保等专项要件报告编制和报批工作。 目标3：完成建设过程招标采购，确保项目完成前期各项工作，争取年底开工。 |  |  | 目标1：完成方案征集，项目立项，工可，初设、施工图各阶段的设计审查报批工作，保证项目按照大健康的建设初衷执行各项工作。 目标2：完成规划、工地、环保等专项要件报告编制和报批工作，保证项目合法合规的进行建设。 目标3：完成建设过程招标采购，确保项目完成前期各项工作，争取年底开工。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 1888.2 | 1888.2 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 1888.2 | 1888.2 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成方案征集，确定项目概念设计方案 | ≥1套 | 1套 | 10 | 10
|  |  | 完成项目建议书、工可报告、初步设计文件和概算文件、施工图、预算，勘察成果各一项 | ≥6套 | 6套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 满足国家、天津市相关法律法规、技术标准 | 满足国家、天津市相关法律法规、技术标准 | 满足国家、天津市相关法律法规技术标准，各项验收合格。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 预算支出按时完成 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 工程建设费 | ≤2000万 | 2000万 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 逐渐增加就业率及科研收入 | 持续提高 | 按照项目计划选聘优秀人才稳步提升就业率，立足科研项目的同时深挖经济效益，实现科研成果的经济转化。基本达到预期计划指标。 | 10 | 7 | 偏差原因：目前在施工阶段尚未实现收入。 改进措施：按照建设初衷继续深化和落实建设好项目，做好现阶段人才储备工作，结合科研人员需求进行设计巩工作。截至2024年4月末已按照科研需求完善完成设计工作。
|  | 社会效益指标 | 推动中国医学科技创新体系核心基地天津基地建设，提升天津市医药卫生领域的核心竞争力，助推健康中国建设 | 不断完善，持续提高 | 从大健康理念入手，积极推动项目的建设，切实将科技创新的思想融入的设计理念中，全面提升项目建成后的社会效益。基本达到预期计划指标。 | 10 | 8 | 偏差原因：设计方案继续深化提高项目建设水平。 改进措施：根据项目需求继续深化细节工作。 截至2024年4月末已完成设计深化工作。
|  | 生态效益指标 | 基本建设开展、科研项目实施 | 保护环境，降低污染 | 按照国家要求执行环保的各项要求进行设计工作，保证环评影响评价达标，降低对环境的整体影响。基本达到预期计划指标。 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 面向人民生命健康，聚焦解决“以生命健康为中心”的重大科学和关键技术问题，开展需求牵引的医学科技研究及成果交付，打造国内领先，世界一流的医学健康领域科研中心 | 不断完善，持续提高 | 将“以生命健康为中心”贯彻到设计文件中去，结合专业的要求，对标世界一流的科研项目做好项目发展的前瞻性。基本达到预期计划指标。 | 5 | 4 | 偏差原因：设计方案继续深化提高项目建设水平。 改进措施：根据项目需求继续深化细节工作。 截至2024年4月末已完成设计深化工作。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94