## 自评表
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 国家科技统计数据中心信息化建设项目
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成国家科技统计数据中心信息化建设：1.扩大统计平台业务承载能力；2.完成国家和天津市高质量发展指标数据库建设；3.全面提高科技统计分析能力和服务能力；4.安全技术架构整体重构；5.系统能够满足用户相关性能需求。 |  |  | 完成了国家科技统计数据中心信息化建设：1.完成中国科技统计指标数据库建设；2.国家科技统计在线调查平台系统功能和架构重新整合，部分完成了大数据运算和识别功能，完成了数据隔离系统的设计和部分开发工作；3.完成中国科技统计网的需求调研及设计工作；4.完成了安全技术架构整体重构，完全适配国产化平台；5.系统可以完全满足用户相关性能需求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 96 | 96 | 96 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 96 | 96 | 96 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 模块开发 | 系统模块开发数≥2项 | 2项 | 35 | 35
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率≥95% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率=100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本≤96万元 | 96万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 加强科技统计信息化建设 | 加强科技统计信息化建设 | 系统建设提高了系统安全性，扩大了科技统计平台承载能力，全面提高了科技统计数据分析和服务能力，全部达成预期指标。 | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用方满意度 | 使用方满意度=100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100