## 自评表
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年第二批中央引导地方科技发展项目
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 一是研究科技成果评价方法的相关理论，形成技术报告； 二是研究开发智能工具，开发一套评价系统；三是通过便捷化、高效化工具，开展科技成果评价。 |  |  | 一是已完成《科技成果评价要点》《科技成果评价智能工具开发及应用研究报告》；二是完成开发《科技成果评价智能工具软件》，并获得软件著作权登记证书；三是利用软件，共计评价30项科技成果。为我市开展科技成果评价工作进行有益探索。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 17.1 | 10 | 8.6 | 85.5% | 本着非必要不支出的原则，厉行节约，实际经费支出小于预算数，故经费支出执行率未达到100%，下一步工作中将根据结项资金使用要求，剩余经费将继续用于科技成果评价智能工具软件推广应用，截止2024年4月底支出0万元。
|  | 其中：中央补助 | 20 | 20 | 17.1 | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 技术报告数量 | 撰写《科技成果评价智能工具开发及应用》报告=1篇 | 1篇 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 开发评价系统 | 研究开发智能工具，开发科技成果评价系统=1套 | 1套 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 在项目规定期限内完成 | 此项工作已于2023年12月31日完成，全部达成预期指标。 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 财政预算资金支出 | 财政预算资金支出≤20万元 | 17.1万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 培训从事技术创新服务人员≥10人 | 10人 | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 科技成果评价服务对象满意度 | 使用该系统评价科技成果的单位或个人满意度≥95% | 100%。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.6