## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津医学健康研究院项目（2023年第二笔建设资金）
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津医学健康研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:目标1：完成项目土地手续办理，完成地上物补偿清理，实现项目进场；目标2：开展工程建设工作，降水施工。 |  |  | 目标1：完成土地手续办理，完成地上物补偿清理，实现项目进场，保障项目工作开展合理合规。目标2：完成工程建设工作，项目验收全部合格，有效保障科技研究工作顺利开展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 8000 | 3086.965745 | 10 | 3.9 | 38.59 | 偏差原因：受土地地上补偿费尚未出具最终清单的影响，未达到付款条件所以资金有结余。 改进措施：与天津健康产业国际合作示范区管理委员会紧密沟通，尽快落实。 截止到2024年4月末累计支出4716.554111万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 8000 | 3086.965745 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文件及技术报告 | ≥1件 | 1件 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 符合国家相关要求 | 合格 | 验收合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目建设进度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 项目建设进度为降水井施工建设进度。
|  | 成本指标 | 总成本控制 | ≤8000万元 | 3086.965745万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人才培养、科学研究和社会服 | 促进人才培养、科研研究 | 基本达到预期计划指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.9