## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市科学技术普及项目
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术局资源配置与管理处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 组织天津市科普微视频大赛、科普讲解大赛、科学实验展演大赛、优秀科普图书评选活动等市级科普示范活动，进一步扩大科普工作社会影响。,目标3:围绕卫生健康等重点领域，组织开展各类专题科普活动，营造传播科学、崇尚创新的社会氛围。,目标2:加强科普基地服务能力建设，打造线上线下相结合的科普传播新模式。 |  |  | 通过科普项目支持，组织天津市科普讲解大赛、科普微视频大赛、科学实验展演汇演活动、优秀科普图书评选等市级赛事活动；加强科普基地服务能力建设，组织系列科普活动，营造热爱科学、崇尚创新的良好社会氛围。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 500 | 500 | 495 | 10 | 9.9 | 99.00 | 因项目立项公示期内，有1项科普基地服务能力建设项目（5万元）因基地场地纠纷产生异议，取消立项，导致资金未全部执行，后续加强项目管理，严格按因项目立项公示期内，有1项科普基地服务能力建设项目（5万元）因基地场地纠纷产生异议，取消立项，导致资金未全部执行，后续加强项目管理，严格按计划实施，截至2024年4月底支出495万元实施，截至2024年4月底支出495万元
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 500 | 500 | 495 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目立项数 | ≥50项 | 84项 | 10 | 9 | 科普项目实际申报情况与年初预计情况有偏差，科普活动类项目申报较多，科学探究实验室单项金额较高重点项目申报较少，按照同等比例立项原则，项目数量较预估增多。下年度充分开展项目需求调研提升预估准确度。
|  | 质量指标 | 科普项目圆满完成率 | ≥80% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 科普项目工作完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年8月31完成所有项目立项工作，全部达成预期指 标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 科学普及项目经费 | ≤500万元 | 495万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普项目累计受益人群 | ≥10万人 | 12万人 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9890%