## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市“一带一路”科技创新合作项目结转资金
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术局资源配置与管理处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:结转支持海外研发推广中心项目1项，在津中外联合研究中心项目6个，支持功能定位明晰、错位发展互补的国际科技合作载体。 |  |  | 完成海外研发推广中心项目1项、在津中外联合研究中心项目6项的资金结转，有效推动我市企业与一带一路国家开展联合科技创新工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 170 | 170 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 170 | 170 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 结转项目数 | ＝7个 | 7个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 提升创新开放合作能力 | 高效配置和综合集成国际科技合作资源、拓展我市科技成果应用范围。 | 通过支持海外研发推广中心项目、在津中外联合研究中心项目，有效聚集海外科技创新资源，提升创新开放合作能力，全部达成预期指标。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目执行期内诉求反馈时间 | ≤5天 | 0天 | 10 | 10 | 偏差原因：项目执行较好，无诉求反馈。改进措施：项目执行前预估诉求情况及诉求反馈时间。
|  | 成本指标 | 拨付财政资金 | ＝170万元 | 170万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务“一带一路”建设 | 配合国家战略布局，建立和加强“一带一路”倡议参与国互联互通伙伴关系。 | 通过支持海外研发推广中心项目、在津中外联合研究中心现，有效推动我市企业与一带一路国家开展联合科技创新工作，全部达成预期指标。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100