## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 和平路287号办公用房排险加固
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术局资源配置与管理处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成和平路287号办公用房排险加固工作，达到房屋鉴定报告使用承载力B级及以上要求标准 |  |  | 按照上级部门对287号房屋排险加固有关工作要求，设立施工方案并监督完成工程施工，后经房屋鉴定，达到承载力B级以上要求。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 275 | 273.9928 | 10 | 10.0 | 99.63 | 工程款按照相关施工单位实际核算支出，下一步做好项目资金测算工作，结余资金已于2023年底由财政局收回。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 275 | 273.9928 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 排险加固建筑物数量 | ＝1栋 | 1栋 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 排险加固公用房覆盖率 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工程完工时间 | 2023年12月31日前 | 已于2023年5月完成办公用房排险加固工程，全部达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 办公用房排险加固工程费用 | ≤275万 | 273.9928万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公用房排险加固工程达标率 | ＝100% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 移交对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100