## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 国际科技交流
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术局资源配置与管理处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:推动我市与海外创新机构机构建立合作渠道、聚集海外科技创新资源。促进我市与“一带一路”沿线国家科技创新与人才交流合作。 |  |  | 开展了10人次的出访工作，聚集新加坡、匈牙利、香港、澳门等国家和地区科技创新资源，提升了创新开放水平，与4个海外机构建立了合作渠道，促进了我市与“一带一路”沿线国家科技创新合作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 70 | 70 | 41.813751 | 10 | 6.0 | 59.73 | 偏差原因：制订出访计划未精确经费金额。改进措施：加强预算管理，制定出访计划，精确计算所需经费。结余经费已于2023年底由市财政局收回
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 70 | 70 | 41.813751 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出访人次15人次 | ≤15人次 | 10人次 | 20 | 20 | 偏差原因：编制出访计划时不精确，年初指标设置偏高。 改进措施：加强项目管理，做好事前规划，编制出访计划过程中精确计划出访人数。
|  | 质量指标 | 与海外机构建立合作渠道 | ≥3个 | 4个 | 10 | 7.5 | 偏差原因：出访前未详细了解对接机构情况。改进措施：出访前与对接机构加强沟通，详细了解情况。
|  | 时效指标 | 出访任务完成时间 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 因公出国（境）经费 | ≤70万元 | 41.8万元 | 10 | 10 | 偏差原因：制订出访计划未精确经费金额。改进措施：加强预算管理，制订出访计划，精确计算所需经费。结余经费已于2023年底由市财政局收回
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步推动对外交流工作服务于国家总体外交和我市经济社会发展 | ≥8项目 | 10项目 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市科技局机关出国人员服务对象满意度。 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.5