## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市创业孵化机构服务工作经费
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术局资源配置与管理处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:组织开展创新孵化大讲堂培训活动，对全市孵化机构开展日常咨询、服务和指导，组织开展资源对接和学访交流活动，做好宣传报道，编制行业发展报告，指导各区开展孵化机构工作，组织孵化机构完成火炬统计工作。 |  |  | 2023年12月下旬实施项目以来，积极筹备天津市创业孵化机构服务相关工作，面向孵化机构开展咨询服务，策划创业孵化大讲堂等活动。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 55 | 55 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 55 | 55 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数量 | ≥270家 | 15家 | 5 | 0.28 | 资金预算于2023年12月份批复到市科技局，批复时间较晚，导致该项工作未完成，正积极推进项目度，。截至2024年4月底，已服务企业260家。
|  | 质量指标 | 组织创业孵化大讲堂系列活动 | ≥6期 | 0期 | 3 | 0 | 资金预算于2023年12月份批复到市科技局，批复时间较晚，导致该项工作未完成，正积极推进项目度，。截至2024年4月底，已组织创业孵化大讲堂活动5期。
|  | 时效指标 | 创业孵化机构服务工作完成时间 | 2024年6月30日前 | 未到期 | 2 | 1 | 资金预算于2023年12月份批复到市科技局，批复时间较晚，导致该项工作未完成，正积极推进项目度，。合同截至到2024年6月30日到期
|  | 成本指标 | 财政预算控制 | ≤55万元 | 55万元 | 40 | 40
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展创业孵化机构调研 | ≥60家 | 6家 | 5 | 0.5 | 资金预算于2023年12月份批复到市科技局，批复时间较晚，导致该项工作未完成，正积极推进项目度，。截至2024年4月底，已开展创业孵化机构调研45家。
|  | 社会效益指标 | 组织全市孵化机构开展交流学习 | ≥20人次 | 0人次 | 2 | 0 | 资金预算于2023年12月份批复到市科技局，批复时间较晚，导致该项工作未完成，正积极推进项目度，。截至2024年4月底，已组织交流学习20人次。
|  | 可持续影响指标 | 对全市孵化机构提供咨询指导服务 | ≥200人次 | 200人次 | 23 | 23
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受服务的孵化机构满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 84.8