## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 京津冀三地科技创新券互认共享服务
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术信息研究所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标2:完成创新券管理服务平台系统运维工作，保证系统7*24无故障运行，保障平台数据安全、网络安全。,目标1:完成创新券管理及京津冀资源共享支撑服务工作，加大政策宣传力度，不断规范各项工作程序，切实降低企业创新成本。申报期内组织宣传推广培训活动数量不少于2场，服务企业、机构超过400家次。 |  |  | 目标1：完成创新券管理支撑服务工作，创新券申报期内组织政策宣传推广培训活动5场，扩大企业对创新券政策知晓度，服务企业、机构420家次，切实降低企业创新成本，促进产学研合作。 目标2：完成创新券管理服务平台系统运维工作，创新券管理服务平台系统全年7*24无故障运行，保障了平台数据安全、网络安全。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 10 | 10 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传推广培训活动数量 | ≥2场 | 5场 | 10 | 10 | 因为了加大政策宣传推广，保障企业申报工作顺利进行而增加推广培训活动导致的偏差，今后将进一步加强绩效管理，提升编制精准度，注意把握活动组织及宣传推广节奏，提升服务规划的精细程度。
|  | 质量指标 | 平台运行情况 | 保证系统7*24无故障运行 | 通过完成了创新券管理服务平台系统运维工作，创新券管理服务平台系统全年7*24无故障运行，保障了平台数据安全、网络安全。全部达成预期指标 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2023.12.31之前 | 此项工作已于2023年12月31日完成，全部达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本支出 | ≤10万 | 10万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业、机构数量 | ≥400家次 | 420家次 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业和创新券机构满意度 | ≥95百分比 | 95百分比 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100