## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 科技金融服务工作项目
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术局资源配置与管理处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成科技金融服务工作，促进科技型企业融资 |  |  | 1.开展“金桥之友”科技金融大讲堂15场，参会人员超过1400人次。2.受理全市900余家雏鹰企业贷款奖励申请材料，带动银行支持雏鹰企业贷款超过25亿元。3.与50余家金融机构建立合作关系，开展科技企业投融资路演、专项融资对接等活动。4.开展科技产业金融良性循环、投贷联动、上市培育等科技金融政策研究，每季度报送参投基金简报，征集宣传科技金融服务案例87个。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 40 | 40 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 40 | 40 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | “金桥之友”科技金融大讲堂场次 | ≥13场 | 15场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 雏鹰企业贷款奖励受理 | 零差错 | 规范工作流程，明确审核要点，建立复核机制，规范登记台账，雏鹰企业贷款奖励受理实现零差错，全部达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 汇总上报科技金融工作报告 | 每季度末 | 每季度已按时报送参投基金简报，全部达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 财政预算支出 | ≤40万元 | 40万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年达成科技型企业融资金额 | ≥10亿元 | 10亿元 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科技金融服务工作满意度 | 投诉率≤10% | 广泛开展政策宣讲，耐心解答企业疑难问题，现场服务企业困难，未接到企业投诉，投诉率为0%，全部达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100