## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年天津科学技术馆免费开放项目-中央
主管预算部门 |  | 天津科学技术馆 |  | 项目实施单位 | 天津科学技术馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:青少年科技活动场地提升改造,目标2:梦幻剧场功能提升 |  |  | 全年通过对科技馆扶梯、防水系统、机电系统等重点设施设备改造和运维，保障了科技馆的正常运行；通过对青少年活动场地、球幕影院的提升改造，进一步改善参观环境，增强观众体验感。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 982 | 982 | 10 | 10 | 100.00
|  | 其中：中央补助 | 0 | 982 | 982 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造建设青少年科学活动场地数量 | ＝10间 | 10间 | 1 | 1
|  |  | 改造梦幻剧场数量 | ＝1个 | 0个 | 1 | 0.5 | 为了满足观众需求，调整为球幕影院改造,2025年完成。
|  |  | 支付以前免费开放项目尾款数 | ≥4项 | 9项 | 2 | 2
|  |  | 物业安保服务人员数 | ≤62人 | 61人 | 2 | 2
|  |  | 保障劳务派遣人员数 | ≥17人 | 16人 | 2 | 1.88 | 员工离职导致人员减少。
|  |  | 提升系统设施数 | ≥3套 | 3套 | 2 | 2
|  |  | 展区建设及展品提升改造 | ≥2项 | 2项 | 2 | 2
|  |  | 面向公众开展科普活动数 | ≥400场 | 3010场 | 2 | 2 | 为了满足参观群众的科普活动需求，科技馆开展了各类多种多样的科普活动，导致场数增加，后期将加强前期调研，力争减小误差。
|  | 质量指标 | 青少年科学场地数量验收合格率 | ＝100百分比 | 0百分比 | 1 | 0.5 | 按照合同执行，预计2025年结项。
|  |  | 梦幻剧场放映设备稳定运行率 | ≥95百分比 | 0百分比 | 1 | 0 | 为了满足观众需求，调整为球幕影院改造,2025年完成。
|  |  | 以前年度免费开放项目尾款支付合格率 | ＝100百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  |  | 物业服务合格率 | ＝100百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  |  | 安保服务合格率 | ＝100百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  |  | 提升系统或设施合格率 | ＝100百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  |  | 劳务派遣人员费用支付合格率 | ＝100百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 改造建设梦幻剧场周期 | 按合同执行 | 按合同执行 | 1 | 0.5 | 为了满足观众需求，调整为球幕影院改造,2025年完成。
|  |  | 改造建设青少年科学活动场地周期 | 按合同执行 | 按合同执行 | 1 | 1 | 按照合同执行，预计2025年结项。
|  |  | 以前年度免费开放项目尾款及时率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  |  | 物业服务按时完成率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  |  | 安保服务按时完成率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  |  | 保障供冷供热时间 | ≥4月 | 4月 | 2 | 2
|  |  | 劳务派遣人员费用按时支付率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  |  | 提升系统和设施工作完成时间 | 按合同规定实施 | 按合同规定实施 | 2 | 2
|  |  | 开展科普活动完成率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 支付梦幻剧场、科学场地改造费用 | ＝184万元 | 184万元 | 4 | 4 | 为了满足观众需求，调整为球幕影院改造,2025年完成。
|  |  | 免费开放专项成本费用额 | ＝798万元 | 798万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造完成后梦幻剧场年直接受益人民群众 | ≥1万人次 | 0万人次 | 3 | 0 | 为了满足观众需求，调整为球幕影院改造,2025年完成。
|  |  | 展厅接待及线下活动受益群众 | ≥80万人次 | 81万人次 | 3 | 3
|  |  | 网科普资源及活动受益群众 | ≥400万人次 | 3065万人次 | 3 | 3 | 丰富线上科普品牌栏目，网络科普资源及活动的受益群众大幅度增加。
|  | 可持续影响指标 | 青少年科学场地设施可使用年限 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5
|  |  | 改造完成后梦幻剧场设备使用年限 | ≥5年 | 0年 | 5 | 0 | 为了满足观众需求，调整为球幕影院改造,2025年完成。
|  |  | 系统和设施可使用年限 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对青少年科学场地满意度 | ≥90百分比 | 90百分比 | 3 | 3 | 按照合同执行，预计2025年结项。
|  |  | 改造完成后梦幻剧场观众满意度 | ≥90百分比 | 30百分比 | 3 | 1 | 为了满足观众需求，调整为球幕影院改造,2025年完成。
|  |  | 观众满意度 | ≥90百分比 | 100百分比 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 87.38