## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年天津科学技术馆运行保障项目
主管预算部门 |  | 天津科学技术馆 |  | 项目实施单位 | 天津科学技术馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过对系统进行日常维护，展品维修维护，科普活动等工作，确保科技馆正常运行，提供更加人性化的科普公共服务设施和科普活动项目，促进科技馆科普公共服务水平。 |  |  | 完成了场馆内各大系统的运行维护，对相关展品进行了维修维护，确保科技馆的正常运行；面向公众开展了一系列的科普活动，提升了科技馆公共服务水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 542.5 | 542.499934 | 542.499934 | 10 | 10 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  | 0 |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 542.5 | 542.499934 | 542.499934 | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护系统数量 | ≥5个 | 5个 | 5 | 5
|  |  | 维护维修展品数量 | ≥850件 | 1296件 | 5 | 5
|  |  | 科普活动场次 | ≥2000场 | 3010场 | 5 | 5 | 为了满足参观群众的科普活动需求，科技馆开展了各类多种多样的科普活动，导致场数增加，后期将加强前期调研，力争减小误差。
|  | 质量指标 | 科普活动受众人数 | ≥100万人次 | 100万人次 | 5 | 5
|  |  | 展品维修维护合格率 | ≥95百分比 | 95百分比 | 5 | 5
|  |  | 系统日常维护合格率 | ≥95百分比 | 95百分比 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统日常维护完成时间 | 2024年底前完成 | 已完成 | 5 | 5
|  |  | 展品维修维护按时完成率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 5 | 5
|  |  | 科普活动举办按时完成率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 全年所需运行保障费用 | ＝542.5万元 | 542.5万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技馆正常运行率 | ≥250天 | 265天 | 10 | 10
|  |  | 展厅接待量 | ≥60万人次 | 81万人次 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 系统维护年限 | ≥1年 | 3年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科技馆参观人员满意度 | ≥95百分比 | 100百分比 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100