## 第十一届合同制作家
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 第十一届合同制作家
主管预算部门 |  | 天津市作家协会 |  | 项目实施单位 | 天津市作家协会文学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:签约作家12人，通过采风、研讨、交流等文学活动，扶持培养文学人才，提高天津文学作者水平。 |  |  | 全年完成签约作家12人，并在年底届满述职。签约期间通过基层采风、研讨作品、交流等文学活动共6次，扶持培养文学人才新人3人，提高了天津文学作者水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 18 | 18 | 17.025936 | 10 | 9.5 | 94.59 | 为节省开支，租车和餐费未达到预期支出。2025年优化预算结构，充分发挥经费作用，提高使用效率。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 18 | 18 | 17.025936 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 签约作家人数 | ＝12人 | 12人 | 10 | 10
|  |  | 作品研讨人数 | ≥20人/次 | 22人/次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 作品发篇 | ≥40篇 | 43篇 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时完成度 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 采风、研讨、交流经费 | ≤6万元 | 5.03万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持培养文学人才，提高天津文学研究水平 | 发现新人提高文学水平 | 发现新人3人，提高了文学水平 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 签约作家满意度 | ≥90% | 91% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5