## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 10kV配电室增容改造工程
主管预算部门 |  | 天津市档案馆 |  | 项目实施单位 | 天津市档案馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成配电室增容改造，消除安全隐患，确保市档案馆整体用电安全。 |  |  | 完成市档案馆配电室增容改造，消除了安全隐患，确保市档案馆整体用电安全。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 300 | 230.4495 | 224.788815 | 10 | 9.8 | 97.54 | 通过政府采购招投标的方式降低了实际成本。今后将进一步加强预算资金的精细化管理，充分利用预算资金，确保市档案馆整体用电安全。
|  | 其中：中央补助 | 0 |  | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 300 | 230.4495 | 22479% | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增变压器数量 | ＝1台 | 1台 | 6 | 6
|  |  | 高压配电柜 | ＝8台 | 8台 | 6 | 6
|  |  | 低压配电柜 | ＝12台 | 12台 | 6 | 6
|  |  | 直流电源柜 | ＝1台 | 1台 | 6 | 6
|  |  | 电缆采购 | ≥460米 | 460米 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 质量指标 | 符合国家相关标准 | 符合国家相关标准 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月前 | 2024年12月前 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤230.4495万元 | 224.79万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障市档案馆整体用电安全 | ≥99% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9980%