## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 财会监督项目经费
主管预算部门 |  | 天津市财政局 |  | 项目实施单位 | 天津市财政局监督评价局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:为保证大数据专班工作的稳定运转，提高工作效率，增强后勤保障能力，通过与供热公司、物业公司签订服务协议的方式，由供热公司提供冬季供热，物业公司提供办公楼内电梯使用、自用部分维修、保安保洁、垃圾处理、公车驾驶、食堂管理等服务，改善工作环境，提高干部工作效率，维持日常工作运转。目标2:通过聘请注册会计师（评估师）等专业人员参与财政监督检查、土地成本复核等工作，协助我局在规定的时间内高效完成工作任务，保证财政监督检查工作做到事实清楚、证据确凿、定性准确，规避执法风险。 |  |  | 1.为切实提高单位后勤管理水平，保障日常工作的稳定运转，我单位与羽辰盛佳物业公司签订物业服务协议，提供办公楼内电梯使用、自用部分维修、保安保洁、垃圾处理、公车驾驶、食堂管理等服务，使工作环境得到显著改善，干部工作效率明显提高。2.通过聘请注册会计师（评估师）等专业人员参与财政监督检查项目，在规定的时间内高效完成了工作任务，保证了财政监督检查工作事实清楚、证据确凿、定性准确，规避了执法风险。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 135 | 135 | 118.11526 | 10 | 8.8 | 87.49 | 原因：一是通过政府采购节约了一部分资金，二是提高了工作效率缩减了外聘专家人数和工作天数。改进措施：今后将继续预算精细化管理，并进一步综合考虑实际工作量等情况编制预算。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 135 | 135 | 118.11526 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务面积 | ≥7000平方米 | 7000平方米 | 5 | 5
|  |  | 供暖面积 | ≥2400平方米 | 2400平方米 | 5 | 5
|  |  | 财政监督检查项目个数 | ≥28户 | 30户 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 物业和食堂服务达标率 | ≥90百分比 | 100百分比 | 4 | 4
|  |  | 室内温度达标率 | ≥85百分比 | 100百分比 | 4 | 4
|  |  | 检查、复核报告合格率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 物业服务及时率 | ≥90百分比 | 100百分比 | 4 | 4
|  |  | 采暖维修及时率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 4 | 4
|  |  | 财会监督工作按时完成率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 物业服务费用 | ≤100万元 | 92.72万元 | 4 | 4
|  |  | 部分供热费用成本 | ≤10万元 | 10万元 | 4 | 4
|  |  | 外聘人员参与检查、复核成本 | ≤25万元 | 15.4万元 | 4 | 3 | 原因：提高了工作效率，减少了聘请人员数量和天数。改进措施：将进一步综合考虑实际工作量等情况合理确定外聘人员参与检查、复核费用。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障监督检查、成本复核工作事实清楚，规避执法风险 | 通过聘请注册会计师（评估师）等专业人员协助参与财政监督检查、土地成本复核等工作，确保在规定的时间内高效完成工作任务，保证财政监督检查工作做到事实清楚、证据确凿、定性准确，规避执法风险。 | 通过聘请注册会计师（评估师）等专业人员协助参与财政监督检查、土地成本复核等工作，缩短检查工作周期，确保检查结果清楚、定性准确，达到降低执法风险，促进提高财会监督工作质量的目的。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95百分比 | 100百分比 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.8