## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 专项债券穿透式监测系统资金监管模块升级改造项目-2024一般债
主管预算部门 |  | 天津市财政局 |  | 项目实施单位 | 天津市财政局后勤财务处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成专项债券穿透式监测系统资金监管模块开发、测试并上线运行，提升专项债券穿透式监管水平。 |  |  | 完成模块开发，正在调整部分功能以满足数据安全要求。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 19.9 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 正在完善相关模块以满足数据安全要求。积极推进项目建设，满足验收条件后付款。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 19.9 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 功能模块实施及测试完成数量 | ≥3个 | 3个 | 12 | 12
|  |  | 监测报表开发测试、接口联调、安全调试、系统培训等工作完成数量 | ≥4个 | 5个 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 符合预期验收标准 | 开发、实施、测试均符合预期验收标准 | 正在调整部分功能以满足数据安全要求 | 5 | 3 | 正在调整部分功能以满足数据安全要求
|  | 时效指标 | 银行数据更新时效 | T+1 | T+1 | 6 | 6
|  |  | 完成时限 | 2024.12.31前完成 | 正在调整部分功能以满足数据安全要求 | 5 | 3 | 正在调整部分功能以满足数据安全要求
|  | 成本指标 | 当年建设费用 | ≤19.9万元 | 0万元 | 10 | 10 | 正在完善相关模块以满足数据安全要求。积极推进项目建设，满足验收条件后付款。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升专项债券穿透式监管水平 | 实施专项债券穿透式监管，实现与银行账户对接并采集账户变动情况 | 实施专项债券穿透式监管，能实现与银行账户对接并采集账户变动情况，提升了专项债券穿透式监管水平 | 30 | 27 | 正在调整部分功能以满足数据安全要求
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意程度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 83