## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 财经工作专班项目经费
主管预算部门 |  | 天津市财政局 |  | 项目实施单位 | 天津市财政局后勤财务处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:为市级财经工作专班日常运行提供后勤保障，推动我市防范化解全口径债务风险取得成效，为经济社会高质量发展贡献力量 |  |  | 保障市级财政工作专班正常运转，为推动我市防范化解全口径债务风险工作提供助力，促进经济高质量发展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 89.58 | 33.001528 | 10 | 3.7 | 36.84 | 落实“过紧日子”思想，压减办公经费支出，下一步提高预算编制精准化。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 89.58 | 33.001528 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 债务统计系统服务数量 | ＝16个区 | 16个区 | 8 | 8
|  |  | 组织各区各部门召开工作会议 | ≤4次 | 4次 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 采购资产质保期内故障率 | ≤5% | 5% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 费用支付及时率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 软件服务费用 | ≤16万元 | 0万元 | 2.5 | 0 | 落实“过紧日子”思想，压减经费支出，下一步提高预算编制精准化。
|  |  | 会议费支出 | ≤10万元 | 4.5万元 | 2.5 | 1 | 落实“过紧日子”思想，压减经费支出，下一步提高预算编制精准化。
|  |  | 食堂费用支出 | ≤32.6万元 | 22.7万元 | 2.5 | 1.5 | 落实“过紧日子”思想，压减经费支出，下一步提高预算编制精准化。
|  |  | 水费、电话费支出 | ≤10.28万元 | 0万元 | 2.5 | 0 | 落实“过紧日子”思想，压减经费支出，下一步提高预算编制精准化。
|  |  | 日常办公费支出 | ≤14.9万元 | 5.8万元 | 4 | 4 | 落实“过紧日子”思想，压减经费支出，下一步提高预算编制精准化。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 化债工作取得成效 | 推动我市防范化解全口径债务风险取得工作成效 | 保障市级财政工作专班正常运转，促进化债工作取得成效。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各区各部门对工作专班满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 86.2