## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 道路交通事故社会救助基金管理经费
主管预算部门 |  | 天津市财政局 |  | 项目实施单位 | 天津市财政局财政投资业务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:本着高效与运行、控制成本的原则，保障机构的正常运转、保证中心正常开展工作，达成工作预期目标，本项目经费用于委托律师代理费及救助基金管理机构正常运行发生的费用等。 |  |  | 2024年度道交业务通过政府采购招聘3家律所完成追偿案件713件，除系统服务预算未能完成，其他项目基本按照预算安排完成。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 240 | 240 | 186.44862 | 10 | 7.8 | 77.69 | 偏差原因：一是通过政采提高了财政资金的使用效率，通过招标节约财政资金；二是道交基金业务管理系统所有权人是建设银行，建行承诺承担系统相关费用，但因建行支付程序未完成，该笔资金2024年尚未支付。改进措施：一是加强市场调研，合理安排预算；二是积极和建行沟通，及时完成系统相关费用支付工作。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 240 | 240 | 186.44862 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 追偿案件数量 | ≥350个 | 713个 | 10 | 10 | 偏差原因：追偿案件完成率达到204%，主要是因为政府采购招标律所时，中标律所自主报价远远低于往年中标价造成。改进措施：加强市场调研，合理安排预算。
|  |  | 办公设备购置数量 | ＝2件 | 2件 | 5 | 5
|  |  | 业务系统数量 | ＝2套 | 1套 | 5 | 2.5 | 偏差原因：道交业务财务系统和业务系统服务均已完成，但因道交业务管理系统所有权人是建设银行，建行承诺承担系统相关费用，因建行支付程序未完成，该笔资金2024年尚未支付。改进措施：积极和建行沟通，及时完成系统相关费用支付工作。
|  | 质量指标 | 追偿案件立案完成度 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 采购资产验收合格率 | ＝100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 系统服务完成率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 追偿案件处理及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设备采购时限 | 2024年9月底前完成 | 2024年4月底前已完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 外聘律师成本 | ≤160万元 | 160万元 | 3 | 3
|  |  | 设备采购成本 | ≤0.4万元 | 0.399万元 | 3 | 3
|  |  | 业务系统服务成本 | ≤51万元 | 0.98万元 | 3 | 2 | 偏差原因：一是通过招标节约财政资金；二是道交业务管理系统所有权人是建设银行，建行承诺承担系统相关费用，但因建行支付程序未完成，该笔资金2024年尚未支付。改进措施：积极和建行沟通，及时完成系统相关费用支付工作。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助基金公众知晓度、救助基金提供服务 | 救助基金公众知晓度日益提升、为群众提供便捷的沟通和申请渠道 | 接救助案件申请数量由2023年700余件上升为2024年的800余件，公众知晓度有效提升。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 交通事故化解矛盾能力、救助基金工作可持续发展 | 交通事故矛盾化解能力不断增强，进一步推进救助基金平稳发展 | 接市局转办12345案件数量由2023年的10余件上升为2024年的20余件，全年接听救助热线1000余个，较2023上升近10%，积极回应了群众关于道交基金的各种急难愁盼问题，有效化解了社会矛盾。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助申请人满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94.3