## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 预算一体化系统区级技术支持项目经费
主管预算部门 |  | 天津市财政局 |  | 项目实施单位 | 天津市财政信息中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保障各区预算管理、数据报送相关工作开展顺利。目标2:促进财政业务管理效能及对外服务水平提升。 |  |  | 全年支出924.338万元，保障16个行政区及滨海新区5个下属功能区预算一体化系统正常运转，促进财政业务工作的管理和服务水平提升。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 925 | 925 | 924.338 | 10 | 10.0 | 99.93 | 偏差原因：压缩支出。改进措施：预算与实际紧密结合,2025年严格按预算执行
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 925 | 925 | 924.338 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 区级支持数量 | ＝21个 | 21个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 运维服务响应时间 | ≤1小时 | 0.8小时 | 10 | 10
|  |  | 故障处理时间 | ≤24小时 | 23小时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 系统技术支持费用 | ≤328.37万元 | 328.365万元 | 5 | 5
|  |  | 系统技术支持费用 | ≤596.63万元 | 595.973万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高财政管理业务水平 | 通过提高预算一体化运维水平，保障系统正常运转，促进财政业务工作的管理、服务水平提升。 | 通过保障16个行政区及滨海新区5个下属功能区预算一体化系统正常运转，更好地服务于财政业务工作，促进了财政业务工作的管理、服务水平提升。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运维评价满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100