## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 信息化运行维护项目等经费
主管预算部门 |  | 天津市财政局 |  | 项目实施单位 | 天津市财政信息中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:信息化运行维护项目保障财政信息系统正常运转。目标2:促进财政业务管理效能及对外服务水平提升。 |  |  | 按时完成信息化系统运行维护工作任务，维护系统32个，全年维护费支出1057.76578万元，保障全部信息化系统正常运行，助力财政业务管理水平和服务水平提升。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1058 | 1058 | 1057.76578 | 10 | 10.0 | 99.98 | 偏差原因：压缩支出。改进措施：预算与实际紧密结合,2025年严格按预算执行
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 1058 | 1058 | 1057.76578 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统个数 | ＝32个 | 32个 | 10 | 10
|  |  | 系统巡检次数 | ≥12次 | 12次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 故障处理时间 | ≤24小时 | 23小时 | 5 | 5
|  |  | 运维服务响应时间 | ≤1小时 | 0.8小时 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 运行维护费 | ≤719.39万元 | 719.38918万元 | 5 | 5
|  |  | 运行维护费 | ≤338.61万元 | 338.3766万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高信息化保障水平 | 提升财政业务管理水平和服务水平 | 通过保障全部信息化系统正常运行，提高信息化运维水平，助力财政业务管理水平和服务水平提升。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%