## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 滨海产业基金
主管预算部门 |  | 天津市财政局 |  | 项目实施单位 | 天津市财政局财政投资业务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:坚持支持实体经济方向，发挥基金的经济和社会效益，服务新区经济高质量发展；通过滨海产业基金出资母、子基金，带动各类社会资本投入传统优势产业和战略新兴产业，发挥资本撬动的作用；引育新动能、促进产业转型升级，做强做优做大支柱产业，有效培育发展一批战略性新兴产业。 |  |  | 按照文件要求，2024年向滨海产业发展基金拨款3142万元。收到缴款申请后，与市财政局有关处室积极沟通缴款事宜，确保资金及时拨付，助力滨海产业发展基金培育发展一批战略新兴产业。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5000 | 5000 | 3142 | 10 | 6.3 | 62.84 | 偏差原因：根据基金设立方案，滨海产业发展基金首期出资比例为市财政25%，该基金由滨海新区人民政府管理。根据该管理模式2024年滨海新区及各开发区共向滨海产业发展基金出资9426万元，按照上述配比标准，市财政对应出资3142万元。改进措施：加强与基金管理公司沟通，合理安排预算。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 5000 | 5000 | 3142 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出资引导基金个数 | ＝1个 | 1个 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 拨款程序合规率 | ＝100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 拨款完成时间 | ≤10日 | 10日 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 本年度向滨海产业发展基金出资金额 | ≤5000万元 | 3142万元 | 12.5 | 7.9 | 偏差原因：根据基金设立方案，滨海产业发展基金首期出资比例为市财政25%，该基金由滨海新区人民政府管理。根据该管理模式2024年滨海新区及各开发区共向滨海产业发展基金出资9426万元，按照上述配比标准，市财政对应出资3142万元。改进措施：加强与基金管理公司沟通，合理安排预算。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拉动滨海新区传统优势产业及战略新兴产业发展 | 促进滨海新区传统优势产业及战略新兴产业投资 | 缴款项目投资领域100%符合相关政策文件要求。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 天津市滨海产业基金管理有限公司满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 91.7